Kérjük a tisztelt kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes értékelés érdekében szigorúan az alábbi útmutató szerint pontozzák, a megadott részpontszámokat ne bontsák tovább! Vagyis ha egy részmegoldásra pl. 3 pontot javasolunk, akkor arra vagy 0, vagy 3 pont adható. Ha különösen értékesnek tartanak egy megoldást, akkor arra inkább jól felismerhetôen pluszpontot adjanak, és az összpontszámban is külön tüntessék föl!

1. feladat: Terv (50 pont)

Egy nagyszabású építkezéshez részletes tervet készítettek, amelyben többek között azt is megadják, hogy egy-egy munka hány napig tart. A munkák sorrendje nem tetszőleges. A tervben a sorrendet a b feltételpárok írják elő. Az a b feltételpár azt jelenti, hogy a b munkát csak az a munka befejezése után lehet elkezdeni. Az építkezés az 1. napon kezdődik. N munka esetén a munkákat az 1,...,N számokkal azonosítjuk.

Írj programot az alábbi részfeladatok megoldására!

A.	Számítsd ki, hogy a terv végrehajtásához minimálisan hány nap szükséges!

B.	Add meg az egyes munkák legkorábbi kezdési idejét a számuk sorrendjében! (Ez az a legkorábbi időpont, amikor az adott munkát el lehet kezdeni, mert az összes korábbi, ugyancsak a lehető legkorábban elkezdett munka már befejeződött.)

C.	Add meg a munkák legkésőbbi kezdési idejét a számuk sorrendjében! (Ez az a legkésőbbi időpont, amikor az adott munkát el kell kezdeni ahhoz, hogy ne késleltesse az építkezés befejezését.)

D.	Adj meg egy ún. kritikus utat! (Kritikus útnak nevezzük olyan munkák egy sorozatát, amelyeket az adott sorrendben lehet elvégezni, és

·	a munkák összideje megegyezik a terv végrehajtásához minimálisan szükséges idővel, továbbá

·	minden egyes munka legkorábbi és legkésőbbi kezdési ideje ugyanaz.)

E.	Add meg, hogy minimum hány vállalkozóval kell szerződést kötni a munkák elvégzésére, ha egy vállalkozó egy időben csak egy munkán tud dolgozni és ha minden munka a lehető legkorábban kezdődik!

F.	Add meg, hogy minimálisan mennyi az összes állási idő! (Az állási idő abból adódik, hogy egy vállalkozó két, időben egymást követő munka elvégzése között várakozásra kényszerülhet, ha a soron következő munkát még nem kezdheti el.) Feltesszük, hogy minden munka a lehető legkorábban kezdődik, és a kivitelezők a lehető legkevesebb vállalkozót alkalmazzák.

A TERVx.BE állomány első sora a munkák N (1£N£100) számát tartalmazza. A második sorban N db pozitív egész szám van, ahol az i-edik szám a sorban az i-edik munka végrehajtásához szükséges napok száma (£100). A harmadik sorban a feltételpárok M (0£M£1000) száma  van. A következő M sor mindegyike egy-egy a b számpárt tartalmaz (1£a, b£N); ami azt jelenti, hogy a b munkát csak az a munka befejezése után lehet elkezdeni.

A TERVx.KI szöveges állományba és a képernyőre hat sorba kell írni az A.–F. részfeladatok megoldását. Ha valamelyik részfeladat megoldása hiányzik, akkor a megfelelő sor legyen üres! A B., C. és D. részfeladatok esetén (2., 3. és 4. sor) a számsorozatok elemeit egy-egy szóköz válassza el.

Példa:

| TERV0.BE | TERV0.KI |
| --- | --- |
| 5 1 2 1 3 2 5 1 2 2 5 1 3 3 4 2 4 | 6 1 2 2 4 4 1 2 3 4 5 1 2 4 2 1 |

Értékelés:

A. részfeladat		5 pont  (1 pont/teszt)

B. részfeladat		10 pont  (2 pont/teszt)

C. részfeladat		10 pont  (2 pont/teszt)

D. részfeladat		10 pont  (2 pont/teszt)

E. részfeladat		10 pont  (2 pont/teszt)

F. részfeladat		5 pont  (1 pont/teszt)

| TERV1.KI | TERV2.KI |  | TERV3.KI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 0 | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 11 12 1 10 20 10 88 |  | 8 1 1 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 1 1 2 3 3 4 4 5 6 5 6 6 7 7 7 8 1 3 4 7 10 12 13 16 3 3 |  |
| TERV4.KI |  | TERV5.KI |  |  |
| 955 1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 1 12 24 37 51 66 82 99 117 136 1 22 44 67 91 116 142 169 197 226 1 32 64 97 131 166 202 239 277 316 1 42 84 127 171 216 262 309 357 406 1 52 104 157 211 266 322 379 437 496 1 62 124 187 251 316 382 449 517 586 1 72 144 217 291 366 442 519 597 676 1 82 164 247 331 416 502 589 677 766 1 92 184 277 371 466 562 659 757 856 901 902 904 907 911 916 922 929 937 946 801 812 824 837 851 866 882 899 917 936 701 722 744 767 791 816 842 869 897 926 601 632 664 697 731 766 802 839 877 916 501 542 584 627 671 716 762 809 857 906 401 452 504 557 611 666 722 779 837 896 301 362 424 487 551 616 682 749 817 886 201 272 344 417 491 566 642 719 797 876 101 182 264 347 431 516 602 689 777 866 1 92 184 277 371 466 562 659 757 856 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 10 0 |  | 827 1 1 1 1 1 87 1 1 1 1 1 1 1 18 1 154 49 1 1 184 1 22 2 33 154 1 87 171 1 184 49 1 5 83 97 184 1 74 2 196 1 1 281 87 331 15 1 97 134 1 154 72 211 217 1 78 199 174 276 281 74 199 112 343 276 281 298 298 78 366 393 327 93 281 393 276 356 356 367 413 327 170 276 463 499 396 483 527 279 483 527 555 579 579 606 606 664 664 693 754 275 167 1 296 455 87 150 116 256 241 306 154 652 133 148 154 497 247 111 184 446 744 403 182 171 330 237 188 206 800 202 202 230 288 261 266 314 475 276 213 276 297 643 358 769 337 216 250 284 124 684 195 361 217 220 366 216 338 505 558 476 235 317 740 276 531 315 416 293 484 446 730 290 363 410 312 497 438 485 430 327 367 818 525 516 396 563 544 429 483 659 572 579 588 606 614 664 677 693 754 3 6 16 20 54 65 81 86 90 93 95 97 99 100 26 692 |  |  |

2. feladat: Karaktersorozat keresése a Weben (25 pont)

Karaktersorozatot keresni összekapcsolt állományokban is lehet. Csak a kiinduló állomány nevét ismerjük, a többit (legfeljebb 200) a hivatkozásokból kell kiszedni.

Az &állománynév& alakú hivatkozások az állományban bárhol, akár ismételten is előfordulhatnak. (A kapcsolt állományokban természetesen további hivatkozások lehetnek.) A keresett karaktersorozatban sorvég-jel és &-jel nem lehet, és legfeljebb 250 karakterből állhat.

Karaktersorozatot az alábbi feltételek mellett kereshetünk:

A.	a karaktersorozat csak teljes szó lehet, más szó részeként nem szabad megtalálni (a szavak az angol ábécé kis- és nagybetűiből állnak, és szóköz, írásjel vagy sorvég-jel határolja őket),

B.	a karaktersorozat lehet szó része is;

C.	nem szabad megkülönböztetni a nagy- és kisbetűket, azaz pl. alma és ALmA azonosnak számít;

D.	meg kell különböztetni a nagy- és kisbetűket.

Készíts programot, amely megadja, hogy a keresett karaktersorozat mely állományok hányadik karakterétől kezdve található meg (sem a teljes hivatkozás, sem a sorvég-jel nem számít karakternek)! Ha ugyanaz a karaktersorozat többször is megtalálható, akkor mindegyik előfordulás helyét meg kell adni.

A WEBx.BE állomány első sora a kiinduló állomány nevét, a második a keresési feltételek betűjelét (AC, AD, BC vagy BD), további tetszőleges számú sora pedig a keresendő karaktersorozatokat tartalmazza.

A WEBx.KI állományba és a képernyőre az alábbiakat kell írni:

Minden keresés eredménye annyi sor, ahány állományban megtalálható a keresett karaktersorozat. A sor elején az állomány neve legyen, majd egy kettőspont (:), utána pedig a karaktersorszámok egy-egy szóközzel elválasztva. Az egyes keresési eredmények között egy-egy üres sort kell hagyni.

Példa:

| WEB0.BE: ELSO.TXT BC xyz zzz | ELSO.TXT: xyz zzz Xyz, qwert &Masodik.txt& zzz MASODIK.TXT: UVWXYZ | WEB0.KI: ELSO.TXT: 1 8 MASODIK.TXT: 4 ELSO.TXT: 5 18 |
| --- | --- | --- |

Értékelés:

Tud keresni az aktuális állományban (1,2,3,4: web1.txt: 1 …)	2 pont

Tud keresni a hivatkozás után is (3,4: web1.txt: … 34 40)	1 pont

Tud tovább keresni csatolt állományban (1,2,3,4: web2.txt: 5 …)	2 pont

Tud keresni a csatolthoz csatoltban is (3,4: web3.txt: 5 9)	2 pont

Ugyanazt a csatolt állományt nem nézi meg még egyszer (web3.txt egyszer van)	2 pont

Nem zavarja a rekurzív hivatkozási lánc (web1.txt egyszer szerepel)	2 pont

Csak teljes szót keres (1: web1.txt: nincs 27, 2: nincs web3.txt)	2 pont

Szóhatárolóként alkalmazhatók írásjelek (1,2: web1.txt: … 34 40)	2 pont

Hivatkozás a keresett karaktersorozat közepén is lehet (1,2,3,4: web2.txt: 5 9)	2 pont

Tud keresni a kis- és nagybetűk megkülönböztetése nélkül
(1,3: web1.txt: 1 12 22 …, de a 2,4: web1.txt-ben nincs 12 22)	2 pont

Nem ír ki olyan állománynevet, amelyben nincs benne a keresett	1 pont

Tud több keresést (1 második kérdése: web4.txt: 9, web3.txt: 1)	1 pont

Nagy rendszerben is tud keresni (5: web001.txt: 13 1535 1796 3318 …
	                                  web041.txt: 4163 5685)	4 pont

|  | WEB1.BE web1.txt AC abcd aaaa | WEB2.BE web1.txt AD abcd |  | WEB3.BE web1.txt BC abcd |  | WEB4.be web1.txt BD abcd. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WEB1.KI WEB1.TXT: 1 12 22 34 40 WEB2.TXT: 5 9 WEB4.TXT: 1 5 WEB4.TXT: 9 WEB3.TXT: 1 | WEB2.KI WEB1.TXT: 1 34 40 WEB2.TXT: 5 9 WEB4.TXT: 1 |  | WEB3.KI WEB1.TXT: 1 12 22 27 34 40 WEB2.TXT: 5 9 WEB4.TXT: 1 5 WEB3.TXT: 5 9 |  | WEB4.KI WEB1.TXT: 1 27 34 40 WEB2.TXT: 5 9 WEB4.TXT: 1 WEB3.TXT: 5 9 |  |  |
| WEB1.TXT abcd &web2.txt& defg. ABCD defg! Abcd abcdefg abcd, abcd. &web4.txt& |  |  | WEB2.TXT elso abcd ab&web3.txt&cd. |  | WEB3.TXT aaaa abcdabcd |  | WEB4.TXT abcd &web3.txt& &web1.txt& abcd aaaa |  |

3. feladat: Kommandó (25 pont) PÓTFELADAT

Egy térképrészleten minden ország be van festve valamilyen színnel. Egy kommandónak el kell jutnia az egyik országból egy másikba. A kommandósoknak, hogy ne ismerjék fel őket, minden országban olyan színű trikót kell hordaniuk, amilyen az adott ország színe a térképen. Határozd meg azt a legrövidebb útvonalat, amelynek a bejárásához a lehető legkevesebb számú trikóra van szüksége a kommandó tagjainak.

A KOMx.BE állomány első sorában egy egész szám (2£N£100) van: az országok száma. A következő N sorban ismeretlen számú egész szám található: az egyes országok és szomszédjaik országkódja. A következő N sorban az egyes országok színkódja található (ugyancsak egész számok, az országkódok növekvő sorrendjében). Az utolsó sorban 2 egész szám azonosítja a kiindulási országot és a célországot.

A KOMx.KI állományba és a képernyőre a felhasználandó trikók színkódját és az útvonalon fekvő országok országkódját kell kiírni. Ha több azonos értékű megoldás van, elég egyet megadni.

Példa:

| KOM0.BE 6 1 2 3 4 2 1 3 6 3 1 2 4 5 6 4 1 3 5 3 6 6 2 3 5 1 3 2 2 3 1 1 5 | KOM0.KI: 1 3 1 2 6 5 |
| --- | --- |

Értékelés:

Egyetlen út esetén megadja a színkódokat (kom1.be)	3 pont

Több út, de van egyetlen trikós esetén megadja az utat (kom2.be)	4 pont

Több út, van legrövidebb esetén megadja a megoldást(kom3.be)	3+3 pont

Több út, van legrövidebb, többféle trikó esetén megadja a megoldást (kom4.be)	3+4 pont

Nagy adathalmaz	5 pont

| KOM1.BE 6 1 3 2 4 5 3 1 5 4 2 6 5 2 3 6 4 1 2 3 4 5 6 1 6 | KOM2.BE 6 1 2 3 2 1 4 3 1 5 4 2 6 5 3 6 6 4 5 1 1 2 1 3 1 1 6 | KOM3.BE 6 1 2 5 2 1 3 3 2 4 4 3 6 5 1 6 6 4 5 1 1 2 3 2 1 1 6 | KOM4.BE 9 1 2 3 2 1 4 3 1 5 6 4 2 7 5 3 8 6 3 7 7 4 6 9 8 5 9 9 7 8 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOM1.KI 1 2 3 4 5 6 1 3 5 2 4 6 | KOM2.KI 1 1 2 4 6 | KOM3.KI 1 2 1 5 6 | KOM4.KI 1 2 1 2 4 7 |
| KOM5.KI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 11 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |  |  |  |

Elérhető összpontszám: 75 pont + 25 pont a 2. fordulóból